## Product Backlog
Product Backlog
| Organizzazione | Esame di Paradigmi di Programmazione e Sviluppo
| Progetto | ProtoFlow
| Versione | 1.0
Scrum Master
Product Owner
Story ID | Descrizione | User Story | Priorità | Sprint
na | Preparazione ambiente di sviluppo | Creare su Intellij il progetto «PPS-25-ProtoFlow» da implementare per l’esame, configurare l’ambiente per l’utilizzo di Scala e per l’esecuzione dei test tramite JUnit4. Infine condividere il progetto su GitHub per consentire lo sviluppo cooperativo ai componenti del team. | 0 | 1
na | Individuazione requisiti | Partendo dal Project Overview Statement (POS), che inquadra l’ambito del progetto da implementare, bisogna individuare i requisiti (funzionali, non funzionale e globali e gli eventuali vincoli) per la successiva redazione del Product Backlog (PB) e della Requirement Breakdown Structure (RBS), nonché delle User Stories indispensabili per lo sviluppo. | 0 | 1
na | Definizione del Product Backlog | Redazione del documento PB deputato a contenere le descrizioni dei requisiti individuati. A ciascun requisito verrà assegnata una specifica priorità, in base alla quale il team di sviluppo selezionerà quelli da inserire di volta in volta nello sprint da affrontare. | 0 | 1
na | Definizione della Requirement Breakdown Structure | Redazione del documento RBS deputato a contenere i titoli dei requisiti individuati. A ciascun requisito verrà assegnato il numero identificativo di una specifica User Story. Tale documento è utile oltre che per monitorare e tenere sotto controllo l’andamento dello sviluppo dei requisiti, anche per la scomposizione degli stessi in task. | 0 | 1
na | Redazione delle User Story relative ai requisiti individuati | Realizzare le User Story corrispondenti ai requisiti individuati, al fine di descrivere ciò che deve essere realizzato e le relative proprietà, ovvero Business Value, User Story Elaboration, Done Definition ed Expected Output. | 0 | 1
na | Individuazione e predisposizione della documentazione di progetto | Individuazione e predisposizione dei template relativi alla documentazione di progetto che deve essere prodotta. | 0 | 1
1 | Portale | L’Utente, registrato o meno, deve potersi collegare alla pagina principale del sistema (Portale) che gli consenta di accedere in base al proprio profilo, previa autenticazione, all’applicativo o di effettuare una richiesta di registrazione
2 | Accesso (Login) | L’Utente registrato, attraverso il Portale, deve poter effettuare l’accesso al sistema in base al profilo posseduto, previa specifica delle credenziali.
3 | Registrazione | Un utente non registrato, attraverso il Portale, deve potere avanzare una richiesta di accreditamento al sistema, che in caso di esito positivo si traduce nella creazione nel sistema di un account per l’utente con il profilo richiesto e nell’invio allo stesso di una comunicazione con le credenziali di accesso.
4 | Homepage Amministratore | L’utente registrato nel sistema con il profilo di Amministratore, ruolo “Admin”, una volta autenticato al sistema, deve accedere alla propria homepage personalizzata in base al ruolo rivestito, dalla quale poter effettuare tutte le attività previste per tale ruolo.
5 | Visualizzazione Elenco log
6 | Visualizzazione Scheda Log
7 | Gestione Richieste Registrazione
8 | Elaborazione Richiesta Registrazione
9 | Gestione Account Utenti | L’Amministratore del sistema deve essere in grado di gestire gli account relativi agli utenti del sistema.
10 | Aggiunta Account Utente | L’Amministratore del sistema deve essere in grado di aggiungere nuovi account utenti nel sistema.
11 | Modifica Account Utente | L’Amministratore del sistema deve essere in grado di modificare le informazioni relative ad uno specifico account utente presente nel sistema.
12 | Eliminazione Account Utente | L’Amministratore del sistema deve essere in grado di eliminare le informazioni relative ad uno specifico account utente presente nel sistema.
13 | Controllo di Gestione Documento
14 | Gestione Ruoli
15 | Aggiunta Ruolo
16 | Modifica Ruolo
17 | Eliminazione Ruolo
18 | Gestione Classifiche
19 | Aggiunta Classifica
20 | Modifica Classifica
21 | Eliminazione Classifica
22 | Homepage Operatore | L’utente registrato nel sistema con il profilo di Operatore, ruolo “Oper”, una volta autenticato al sistema, deve accedere alla propria homepage personalizzata in base al ruolo rivestito, dalla quale poter effettuare tutte le attività previste per tale ruolo.
23 | Presa in carico documento
24 | Protocollazione documento
25 | Archiviazione documento
26 | Homepage Utente | L’utente registrato nel sistema con il profilo di Operatore, ruolo “Reader”, una volta autenticato al sistema, deve accedere alla propria homepage personalizzata in base al ruolo rivestito, dalla quale poter effettuare tutte le attività previste per tale ruolo.
27 | Log prese in carico
28 | Log protocollazioni
29 | Log archiviazioni
30 | Ricerca per protocollo [AOR]
31 | Ricerca per data [AOR]
32 | Ricerca per intervallo temporale [AOR]
33 | Ricerca per classifica [AO]
34 | Ricerca combinata dei casi precedenti [AO]
35 | Ricerca log eventi per tipologia operazione [A]
36 | Ricerca log eventi per intervallo temporale [A]
37 | Ricerca log in base alla combinazione degli altri criteri [A]
38 | Stampa elenco documenti protocollati [AOR]
39 | Stampa scheda documento protocollato [AOR]
40 | Stampa elenco Utenti [A]
41 | Stampa scheda Utente (senza credenziali) [A]
42 | Stampa elenco Ruoli [A]
43 | Stampa elenco Classifiche [A]
44 | Riepilogo gestione documento [A]
45 | Stampa di un elenco di log [A]
46 | Stampa della scheda relativa ad uno specifico log [A]
47 | Statistiche [A]
na | Documento "Processo di sviluppo"
na | Documento "Requirement specification"
na | Documento "Design architetturale"
na | Documento "Design di dettaglio"
na | Documento "Implementazione"
na | Documento "Testing"
na | Documento "Retrospective"